РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕТСКОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12 января 2024 г. № 8

Об утверждении отчета

об исполнении и оценке эффективности

муниципальных программ за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации Захаровского сельского поселения от 15.11.2011 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Захаровском сельском поселении» в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, администрация Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет за 2023 год согласно приложению 1, об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Захаровского сельского поселения № 01 «Благоустройство населенных пунктов Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района на период 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области № 71 от 21.10.2019 г.

2. Утвердить отчет за 2023 год согласно приложению 2,об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Захаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы» утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области от 25.01.2019 г. № 5

3. Утвердить отчет за 2023 год согласно приложению 3, об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Захаровского сельского поселения «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** на территории Захаровского сельского поселения на 2022 – 2026 годы» утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области от 28.12.2021 г. № 99

4. Утвердить отчет за 2023 год согласно приложению 4, об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Захаровского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Захаровского сельского поселения на 2020-2024 годы" утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области от 27 сентября 2019 г. № 61

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Захаровского сельского поселения в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на главного экономиста.

Глава Захаровского

сельского поселения Е. А. Кийков

Приложение 1

к постановлению Администрации

Захаровского сельского поселения

от 12.01.2024 г. № 8

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Захаровского сельского поселения «Благоустройство населенных пунктов Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района на период 2023-2025 годы» за 2023 г.**

Муниципальная программа Захаровского сельского поселения «Благоустройство населенных пунктов Захаровского сельского поселения Клетского муниципального района на период 2023-2025 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Захаровского сельского поселения от №71 от 21.10.2019 г.

Ответственный исполнитель – Администрация Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области.

**Основная цель Программы**

Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Захаровского сельского поселения. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

**Основная задача программы**

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | **Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год** | | | **Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год** | | | **Объем фактического финансирования за отчетный период** | | | **%**  **Гр.9/гр.3** | Степень достижения целей  **СД** |
| **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | |
| **бюджет** | **Внебюджетные источники** | **бюджет** | **Внебюджетные источники** | **бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Раздел 0409** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Обустройство дорог общего пользования** | **2353,485** | **2353,485** |  | **2353,485** | **2353,485** |  | **1866,491** | **1866,491** |  | **79,3** | **79,3** |
|  | **В том числе:**  **освещение улиц** | **600,000** | **600,000** |  | **600,000** | **600,000** |  | **492,078** | **492,078** |  | **82,0** | **82,0** |
|  | **Раздел 0503** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Прочее благоустройство, в том числе:** | **1702,781** | **1702,781** |  | **1702,781** | **1702,781** |  | **1306,818** | **1306,818** |  | **76,7** | **76,7** |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, уборка территории от мусора, грязи, очистка улиц населенного пункта от снега, вывоз мусора. | 1702,781 | 1702,781 |  | 1702,781 | 1702,781 |  | 1306,818 | 1306,818 |  | 76,7 | 76,7 |
|  | Страхование гидротехнических сооружений | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Приобретение запасных частей к оборудованию по уборке территории, ГСМ и хозяйственного инвентаря. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **4056,266** | **4056,266** |  | **4056,266** | **4056,266** |  | **3173,309** | **3173,309** |  | **78,2** | **78,2** |

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- **«Обустройство дорог общего пользования »** (далее подпрограмма 1)

- «**Освещение улиц»** (далее подпрограмма 2).

- **«Организация и содержание мест захоронения»** (далее подпрограмма 3)

- **«Прочее благоустройство»** (далее подпрограмма 4)

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

- степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – **Сд**определяется по формуле:

**Сд=Зф/Зп×100 %,**

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм: **0,9 <= I <= 1,1.**

**Эффективность** достижения целей по муниципальной программе - **0,73** , в том числе по подпрограммам:

- «**Освещение улиц» - 0,82**

- **«Прочее благоустройство» - 0,93**

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2020 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Захаровского сельского поселения

От 12.01.2024 г. № 8

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Захаровского сельского поселения Клетского муниципального**

**района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды

Захаровского сельского поселения Клетского муниципального

района Волгоградской области на 2019 - 2023 годы» утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области от 25.01.2019 г. № 5 Ответственный исполнитель – Администрация Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области.

Ответственный исполнитель – Администрация Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области.

- Основными целями Программы является Благоустройство территории сельского парка: Обеспечение привлекательности территории парка культуры и отдыха в хуторе Захаров, создание гармоничной архитектурно­ ландшафтной среды. Улучшение социально-бытовых условий для проживания населения и формирование благоприятного социального микроклимата. Обеспечение современного уровня благоустройства и эстетики хутора.

-Основная задача программы преобразование и благоустройства парка культуры и отдыха в хуторе Захаров. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции. Содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию населения. Сохранение и развитие зеленых зон. Приведение в качественное состояние внешних элементов благоустройства.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Диапазоны значений, характеризующие эффективность программы:**0,9 <= 1 <= 1,1.**

**Эффективность** достижения целей в целом по программе – **0**

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2022году по степени достижения целей и решения задач оценивается как неэффективная.

**Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | **Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год** | | | **Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год** | | | **Объем фактического финансирования за отчетный период** | | | **%**  **Гр.9/гр.3** | Степень достижения целей  **СД** |
| **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | |
| **бюджет поселения** | **Областной бюджет** | **бюджет поселения** | **Областной бюджет** | **бюджет поселения** | **Областной бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 0503** | Содержание объектов благоустройства общественной территории по адресу: ул. Центральная, 12 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Работы и услуги по содержанию имущества, приобретение основных средст (система видеонаблюдения) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **10** | **10** |  | **10** | **10** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Захаровского сельского поселения

От 12.01.2024 г. № 8

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Захаровского сельского поселения** Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** на территории Захаровского сельского поселения на 2022 – 2026 годы» за 2023 год.

Муниципальная программа Захаровского сельского поселения Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** на территории Захаровского сельского поселения на 2022 – 2026 годы» утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области 28.12.2021 г. № 99 (в редакции от 01.11.2017 г.№ 46)

Ответственный исполнитель – Администрация Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области.

Цели программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Захаровского сельского поселения

Задачи программы: 1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

4.Информирование населения Захаровского сельского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

5.Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности в населенных пунктах поселения.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Диапазоны значений, характеризующие эффективность программы:**0,9 <= 1 <= 1,1.**

**Эффективность** достижения целей в целом по программе – **1**

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2023 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |  |
| № | Мероприятие | **Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. руб.** | | | **Утвержденный плановый объем финансирования за года, тыс. руб.** | | | **Объем фактического финансирования за отчетный период, тыс. руб.** | | | **%**  **Гр.9/гр.3** |  |
| **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | |  |
| **бюжет** | **Внебюджетные источники** | **бюжет** | **Внебюджетные источники** | **бюжет** | **Внебюджетные источники** | Степень достижения целей  **СД** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Раздел 0309 9900000040** | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Приобретение и размещение плакатов, брошюр, листовок по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  | **100** | **100** |
| 2 | Оборудование надежными запорами подвальных и чердачных помещений в учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  | **100** | **100** |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Захаровского сельского поселения

от 12.01.2024 г. № 8

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Захаровского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории Захаровского сельского поселения на 2020-2024 годы"**

Муниципальная программа Захаровского сельского поселения "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Захаровского сельского поселения на 2020-2024 годы" утверждена постановлением Администрации Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области от 27 сентября 2019 г. № 61

Ответственный исполнитель – Администрация Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области.

**Цели муниципальной программы:**

- Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Захаровском сельском поселении за счет снижения к 2024 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики и подведомственных организаций муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

-проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

-прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

-закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения здания, в том числе светодиодных светильников и прожекторов.

Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь тепла в процессе его передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются утепление, замена окон и дверей помещений административных зданий.

К прочим мероприятиям относятся пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Запланированы объемы и источники финансирования Программы на 2023 год - 30 тыс. руб. Однако, за 2023 год Администрацией Захаровского сельского поселения Клетского района Волгоградской области:

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году из местного бюджета денежные средства не выделялись.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу недостаточно эффективной.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Оценка эффективности реализации Программы**

Диапазоны значений, характеризующие эффективность программы:**0,9 <= 1 <= 1,1.Эффективность** достижения целей в целом по программе – **0**

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2 квартале 2023 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как неэффективная.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты реализации основных мероприятий ведомственной муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |  |
| № | Мероприятие | **Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. руб.** | | | **Утвержденный плановый объем финансирования за год, тыс. руб.** | | | **Объем фактического финансирования за отчетный период, тыс. руб.** | | | **%** |  |
| **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | | **Всего** | **в том числе** | |  |
| **бюжет** | **Внебюджетные источники** | **бюжет** | **Внебюджетные источники** | **бюжет** | **Внебюджетные источники** | Степень достижения целей  **(СД)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Раздел 0503 010000 1070** | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | **Освещение улиц, в том числе:** | **30** | **30** |  | **30** | **30** |  | **27,5** | **27,5** |  | **91,6** | **91,6** |
|  | Приобретение электрооборудования | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 27,5 | 27,5 |  | 91,6 | 91,6 |